## Feuil1
JobHub Project Planning
Id | Task Name | Duration | Start | Finish | Predecessors | Resource Names
0 | Fleet Management project planning | 60 days? | Wed 17/4/19 | Sat 15/6/19
1 | Kick off | 1 day | Wed 17/4/19 | Wed 17/4/19
2
3 | Requirement Specification | 34 days? | Wed 17/4/19 | Mon 20/5/19 |  | Djilo, Kevin, Patrick, Armel
4
5 | Project Initialization | 10 days | Wed 17/4/19 | Fri 26/4/19
6 | Création de la base de données et des modèles | 5 days | Wed 17/4/19 | Fri 26/4/19 | 1 | Patrick
7 | Intégration des vues avec DJANGO | 5 days | Wed 17/4/19 | Fri 26/4/19 | 1 | Kevin
8 | Initialisation de dépôt et structuration du projet | 5 days | Wed 17/4/19 | Fri 26/4/19 | 1 | Armel
9 | Recherche sur les moteurs de recommandation et de recherche | 2 days | Wed 17/4/19 | Fri 26/4/19 | 1 | Djilo
10 | Séparation des modèles générés en applications
11 | Fonctionnalité de connexion |  |  |  | 10
12 | Fonctionnalité d'inscription |  |  |  | 10
13 | Mot de passe oublié |  |  |  | 10
14 | Modifier profil chercheur d'emploi |  |  |  | 10
15 | Modifier profil entreprise |  |  |  | 10
16 | Créer offre d'emploi
17 | Modifier offre d'emploi
18 | Supprimer offre d'emploi
19 | Consulter détails offre d'emploi
20 | Consulter liste offres d'emploi
21 | Ajouter QCM à une offre d'emploi
22 | Uploader CV
23 | Editer CV
24 | Metter offre d'emploi dans favoris
25 | Candidater pour une offre
26 | Générer évaluation
27 | Passer évaluation
28 | Consulter liste candidatures pour employeur
29 | Consulter liste candidatures pour chercheur d'emploi
30 | Consulter candidature
31 | Confirmer candidature
32 | Consulter offres récentes
33 | Consulter profil entreprise
34 | Consulter top entreprises
35 | Chercher une offre
36 | Chercher entreprise
37 | Consulter profil entreprise
38 | Chercher un profil chercheur d'emploi
39 | Consulter profil
40 | Recommandation offres d'emploi
41 | Recommandation profil chercheurs d'emploi
42 | Consulter recommandation chercheur d'emploi
43 | Consulter recommandation offres d'emploi